## Projectgegevens
Bepaling risicoklassering
PROJECTGEGEVENS
Projectnummer |  | Nxxx.xx |  |  | (cf opdrachtformulier)
Projectnaam |  | XXX |  |  | (titel)
Projectbudget |  | 5000000 |  |  | (in euro)
grootste risico in geld |  | 1000000 |  |  | (in euro)
Projectdoorloop |  | 200 |  |  | (in weken) |  | opleveren eind
grootste risico in tijd |  | 26 |  |  | (in weken)
Klasse | Kans van oprteden |  | OG | gem. | BG |  | OG: Ondergrens
|  |  | (procent) | (procent) | (procent) |  | gem. gemiddelde
0 | Treedt niet op |  | 0% | 0% | 0% |  | BG: Bovengrens
1 | Zeer kleine kans |  | 0% | 0.5% | 1%
2 | Kleine kans |  | 1% | 5.5% | 10% |  | MWW: Meest Waarschijnlijke Waarde
3 | Kans bestaat |  | 10% | 17.5% | 25%
4 | Reële kans |  | 25% | 37.5% | 50%
5 | Grote kans |  | 50% | 75% | 100%
Score | Gevolg Geld (G) |  | van | gem. | tot
|  |  | (euro) | (euro) | (euro)
0 | Geen gevolgen |  | 0 | 0 | 0
1 | Zeer kleine gevolgen |  | 0 | 5000 | 10000
2 | Kleine gevolgen |  | 10000 | 55000 | 100000
3 | Matige gevolgen |  | 100000 | 175000 | 250000
4 | Grote gevolgen |  | 250000 | 375000 | 500000
5 | Zeer grote gevolgen |  | 500000 | 750000 | 1000000
Score | Gevolg Tijd (T) |  | van | gem. | tot
|  |  | (wkn) | (wkn) | (wkn)
0 | Geen gevolgen |  | 0 | 0 | 0
1 | Zeer kleine gevolgen |  | 0 | 0.13 | 0.26
2 | Kleine gevolgen |  | 0.26 | 0.78 | 1.3
3 | Matige gevolgen |  | 1.3 | 3.9 | 6.5
4 | Grote gevolgen |  | 6.5 | 9.75 | 13
5 | Zeer grote gevolgen |  | 13 | 19.5 | 26
Score | Gevolg Kwaliteit (K) |  |  |  |  | Gevolg Kwaliteit bij onderhoudscontracten (K)
0 | Geen aanpassing |  |  |  |  | Eis wordt gehaald
1 | Detail aanpassing |  |  |  |  | Niet conform norm/richtlijn/plan
2 | Kleine aanpassing |  |  |  |  | Niet conform eis, wel functioneel
3 | Partiële aanpassing |  |  |  |  | Functioneel verlies van minder belangrijk onderdeel
4 | Omvangrijke aanpassing |  |  |  |  | Herstelbaar, essentieel functioneel verlies
5 | Volledige aanpassing |  |  |  |  | Onherstelbaar, essentieel functioneel verlies
Score | Gevolg Omgeving (O) |  |  |  |  | Gevolg Omgeving bij onderhoudscontracten (O)
0 | Geen ongeplande stremming |  |  |  |  | Geen overlast
1 | Kortstondige ongeplande stremming omgevingswegverkeer, niet kritisch ('s-nachts) |  |  |  |  | Nauwelijks overlast
2 | Kortstondige ongeplande stremming omgevingswegverkeer, niet kritisch (op de dag) |  |  |  |  | Enige overlast
3 | Ongeplande stremming 0-8 uur op de dag, Geluidoverlast op de dag |  |  |  |  | Matige overlast
4 | Ongeplande stremming > 8 uur op de dag, Geluidsoverlast in de nacht |  |  |  |  | Grote hinder
5 | Primaire constructie niet op tijd beschikbaar op en/of falen primaire constructie |  |  |  |  | Zeer grote hinder
Score | Gevolg Veiligheid (V) |  |  |  |  | Gevolg Veiligheid bij onderhoudscontracten (V)
0 | Geen invloed op Veiligheid |  |  |  |  | Veilig
1 | Zeer beperkte mate van invloed op Veiligheid |  |  |  |  | Nauwelijks effect op veiligheid
2 | Kleine mate van invloed op Veiligheid |  |  |  |  | Bijna ongeval
3 | Matige mate van invloed op Veiligheid |  |  |  |  | Ongeval zonder letsel
4 | Grote mate van invloed op Veiligheid |  |  |  |  | Ongeval met letsel
5 | Zeer grote mate van invloed op Veiligheid |  |  |  |  | Onveilig, dodelijk ongeval
Score | Gevolg Imago (I) |  |  |  |  | Gevolg Imago bij onderhoudscontracten (I)
0 | Geen aanpassing |  |  |  |  | Geen
1 | Detail aanpassing |  |  |  |  | Zeer klein
2 | Kleine aanpassing |  |  |  |  | Klein
3 | Partiële aanpassing |  |  |  |  | Middel
4 | Omvangrijke aanpassing |  |  |  |  | Groot
5 | Volledige aanpassing |  |  |  |  | Zeer groot

## Actuele Risico lijst
[8 empty] | INTERN | INTERN | [5 empty] | INTERN | INTERN | INTERN
Actuele Risicolijst
| Projectnummer |  |  |  | uitgangspunten project tbv risicomanagement:
| Nxxx.xx |  |  |  | tijd: opleveren werk (buiten) eind xxxx (wkn) | 200
| Projectnaam |  |  |  | geld: (budget in euro) | 5000000
XXX
Versie risicodossier
2000-01-01
bv | [7 empty] | input | [6 empty] | output | [5 empty] | input | [6 empty] | output
risico | risico | risico | risico | risico | risico | risico | risico | Initieel risico | [6 empty] | Initieel risico |  |  | Beheersmaatregel | Beheersmaatregel | actie | Rest risico = Actueel risico | [6 empty] | Rest risico = Actueel risico
nummer | nummer | treedt op in fase | rubriek | omschrijving | oorzaak | gevolg | drager | Kans | Geld | Tijd | Kwaliteit | Omgeving | Veiligheid | Imago | SOM | Geld | Tijd | Opdrachtnemer | Opdrachtgever | houder | Kans | Geld | Tijd | Kwaliteit | Omgeving | Veiligheid | Imago | SOM | Geld | Tijd | initieel | [5 empty] | initieel | [6 empty] | initieel | [5 empty] | initieel
ON | [30 empty] | kans | [5 empty] | Geld | [6 empty] | kans | [5 empty] | Geld
[31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | som | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | som | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | som | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | som
| 1 | [5 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | [5 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | [5 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | [5 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | [5 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aanwezig
| 5 | stuks actuele risico's op deze lijst | [7 empty] | Risico's voorzien: | [5 empty] | 0 |  | Projectteam: |  | 2000-01-01
| 5 | laatste unieke risiconummer wat toegepast is. | [7 empty] | projectbudget | [5 empty] | 5000000 |  | Projectmanager
[10 empty] | percentage voorzien | [5 empty] | 0% |  | Contractmanager
| 2000-01-01 | risicoanalyse, eerste overleg | [7 empty] | percentage onvoorzien | [5 empty] | 1% |  | Technischmanager
| 2000-01-01 | risicoactualisatie uitgevoerd | [7 empty] | totaal risico (percentage) | [5 empty] | 1% |  | Omgevingsmanager
|  | risicoactualisatie plannen | [7 empty] | Totaal risico's (euro) | [5 empty] | 50000 |  | Toezichthouder
[10 empty] | Past bedrag binnen budget? | [5 empty] | ja/nee |  | Inkoper
[10 empty] | Zo nee, actie PM | [7 empty] | Risicomanager

## Historische Risico lijst
[8 empty] | INTERN | INTERN | [5 empty] | INTERN | INTERN | INTERN
Histrorische Risicolijst
| Projectnummer |  |  |  | uitgangspunten project tbv risicomanagement:
| Nxxx.xx |  |  |  | tijd: opleveren werk (buiten) eind 2014 (wkn) | 200
| Projectnaam |  |  |  | geld: (budget in euro) | 5000000
XXX
Versie risicodossier
2000-01-01
bv | [7 empty] | input | [6 empty] | output | [5 empty] | input | [6 empty] | output
risico | risico | risico | risico | risico | risico | risico | risico | Initieel risico | [6 empty] | Initieel risico |  |  | Beheersmaatregel | Beheersmaatregel | actie | Rest risico = Actueel risico | [6 empty] | Rest risico = Actueel risico |  |  | Datum
nummer | nummer | treedt op in fase | rubriek | omschrijving | oorzaak | gevolg | drager | Kans | Geld | Tijd | Kwaliteit | Omgeving | Veiligheid | Imago | SOM | Geld | Tijd | Opdrachtnemer | Opdrachtgever | houder | Kans | Geld | Tijd | Kwaliteit | Omgeving | Veiligheid | Imago | SOM | Geld | Tijd | Afgehandeld | initieel | [5 empty] | initieel | [6 empty] | initieel | [5 empty] | initieel
ON | [31 empty] | kans | [5 empty] | Geld | [6 empty] | kans | [5 empty] | Geld
[32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | som | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | som | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | som | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | som
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!